附件1：

**车辆购置税征收管理系统推行时间表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **批次** | **单位名称** | **实施时间** | **税务机关硬件、软件环境及各种代码准备就绪时间** | **系统调试** | **数据迁移** | **正式运行时间** | **备注** |
| 1 | 大连、山西、江西、云南 | 07.2.1-07.2.12 | 07.1.25 | 2.1-2.9 | 2.10-2.11 | 2.12 | **系统调试具体安排**： 第1天：检查运行环境准备情况； 第2—4天：系统初始化，包括：安装车购税系统，各种基础代码导入，将税务机关技术人员设置的套打格式导入； 第5－6天：系统联调，包括：测试系统和CTAIS接口联调。 **数据迁移具体安排：**数据迁移, 生产机布置：人员设置、权限分配、票证入出库，套打格式导入。 （如果在工作日数据迁移，各征收机关要停办业务，各大厅可在窗口进行实际操作练习。） |
| 2 | 宁夏、湖南、辽宁、广西 | 07.3.1-07.3.9 | 07.2.15 | 3.1-3.6 | 3.7-3.8 | 3.9 |
| 3 | 吉林、青海、甘肃、海南 | 07.3.10-07.3.19 | 07.3.1 | 3.11-3.16 | 3.17-3.18 | 3.19 |
| 4 | 内蒙古、重庆、黑龙江、浙江 | 07.3.20-07.3.27 | 07.3.10 | 3.20-3.24 | 3.25-3.26 | 3.27 |
| 5 | 宁波、新疆、青岛、福建 | 07.3.28-07.4.5 | 07.3.20 | 3.28-4.2 | 4.3-4.4 | 4.5 |
| 6 | 广东、山东、河南、北京、厦门 | 07.4.6-07.4.16 | 07.3.25 | 4.6-4.13 | 4.14-4.15 | 4.16 |
| 7 | 四川、江苏、深圳、上海、西藏 | 07.4.17-07.4.30 | 07.4.5 | 4.18-4.27 | 4.28-4.29 | 4.30 |